## Tabelle1
Arbeitspaket | Untergeordnete Aufgabe | Bearbeitet von | Beginn | Ende (geplant) | Ende (tatsächlich) | Anmerkungen
Modelle | Modell-Prototypen | Sebastian Rohde | 2013-05-17 | 2013-05-24 | 2013-06-11 | Erste Modelle für Prototypen des Spiels
| Finale Modelle | Sebastian Rohde | 2013-08-12 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | Erstellen von Modellen
Texturen | Modell-Texturen | Sebastian Rohde | 2013-05-17 | 2013-08-29 | 2013-09-12 | Erstellen von Texturen für die Modelle
UI-Design | UI-Grafiken | Anne-Lena Simon | 2013-08-12 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | Erstellen von Grafiken für das UI
Animationen | Modell-Animationen | Sebastian Rohde | 2013-08-13 | 2013-08-29 | noch offen | Erstellen und Einbinden von Modell-Animationen
| Ladeanimation | Anne-Lena Simon | 2013-08-26 | 2013-08-29 | 2013-08-27 | Umsetzen von 2D-Animation für den Ladebildschirm
Protagonisten | Playable | Björn Golla | 2013-05-17 | 2013-06-07 | 2013-06-10 | Basisklasse für spielbare Charaktere umsetzen
| CandyGuy | Björn Golla | 2013-05-17 | 2013-05-31 | 2013-06-09 | Hauptcharakter umsetzen
| CandyHelper | Björn Golla | 2013-05-17 | 2013-06-07 | 2013-06-10 | Zweiten Charakter umsetzen
Physik | Fallen | Björn Golla | 2013-05-17 | 2013-05-31 | 2013-06-09 | Erdanziehung simulieren
| Bounding Boxes | Svenja Handreck | 2013-05-17 | 2013-05-26 | 2013-05-26 | Bounding Boxes für die Kollisionserkennung berechnen
| Kollision | Björn Golla | 2013-05-17 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Kollisionserkennung umsetzen
| Kollision verbessern | Björn Golla | 2013-05-31 | 2013-07-07 | 2013-07-23 | Kollisionserkennung verbessern, Probleme beheben
| Rutschen | Svenja Handreck, Björn Golla | 2013-05-17 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | Objekte auf rutschigen Oberflächen rutschen lassen
InputManager | Eingabe Maus/Tastatur | Björn Golla | 2013-05-17 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Maus und Tastatur zur Eingabe nutzen
| Eingabe Gamepad | Björn Golla | 2013-06-14 | 2013-06-16 | 2013-06-15 | Gamepad zur Eingabe nutzen
| Balanceboard anbinden | Björn Golla | 2013-07-12 | 2013-08-01 | noch offen | Balanceboard in das Spiel einbinden
| Eingabe Balanceboard | Björn Golla | 2013-07-12 | 2013-08-01 | noch offen | Balanceboard zur Steuerung nutzen
| Modifikation Verfolgung | Sebastian Rohde | 2013-06-16 | 2013-07-08 | 2013-06-19 | Steuerung für die Verfolgungsjagd anpassen
Belohnungssystem | Schokolinsen | Anne-Lena Simon | 2013-05-17 | 2013-06-14 | 2013-06-07 | Schokolinsen implementieren
| Belohnungsverwaltung | Anne-Lena Simon | 2013-05-17 | 2013-06-14 | 2013-06-07 | Zählmechanismus inkl. Anzeige, Vorbereitung für Speichern
NPCs | Händler | Svenja Handreck | 2013-08-12 | 2013-08-29 | 2013-08-31 | Händler mit Reise, Dialog, Einkaufen umsetzen
| Bonbonfeen | Svenja Handreck | 2013-08-12 | 2013-08-29 | 2013-08-25 | Bonbonfeen umsetzen - Dialog und CandyHelper holen
Kamera | 3rd Person | Björn Golla | 2013-05-17 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | Standardperspektive umsetzen
| Aufsicht | Björn Golla | 2013-05-17 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | Kartenansicht umsetzen
Weltstruktur | SceneManager V.1 | Alle | 2013-05-17 | 2013-05-28 | 2013-05-28 | Hauptklasse des Spiels umsetzen
| SceneManager erweitern | Alle | 2013-05-29 | 2013-08-28 | 2013-08-20 | Hauptklasse des Spiels erweitern/anpassen
| Areas | Anne-Lena Simon | 2013-05-17 | 2013-05-28 | 2013-05-25 | Areas umsetzen
| Level | Anne-Lena Simon | 2013-05-17 | 2013-05-28 | 2013-05-28 | Level umsetzen
Speichersystem | Speichern | Svenja Handreck | 2013-05-17 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Prototypische Speicherfunktion umsetzen
| Laden | Svenja Handreck | 2013-05-17 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Prototypische Ladefunktion umsetzen
| vollständige Einbindung | Svenja Handreck | 2013-08-12 | 2013-08-29 | 2013-09-13 | Laden und Speichern vollständig einbauen
Spielobjekte | GameObject | Svenja Handreck | 2013-05-17 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | Basisklasse für alle Spielobjekte implementieren
| DynamicObject | Svenja Handreck | 2013-05-17 | 2013-05-30 | 2013-05-20 | Basisklasse für dynamische Objekte implementieren
| Plattformen | Svenja Handreck | 2013-05-17 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | normale, rutschige und teleportierende Plattformen
| bewegliche Plattformen | Björn Golla | 2013-06-14 | 2013-06-13 | 2013-06-16 | bewegliche Plattformen umsetzen
| zerbrechende Plattformen | Svenja Handreck | 2013-07-12 | 2013-07-19 | 2013-07-16 | zerbrechende Plattformen umsetzen
| Hindernisse | Svenja Handreck | 2013-05-17 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | feste und verschiebbare Hindernisse umsetzen
| zerbrechende Hindernisse | Svenja Handreck | 2013-05-17 | 2013-06-16 | 2013-06-15 | zerbrechende Hindernisse umsetzen
| Schalter | Svenja Hanreck | 2013-06-14 | 2013-06-16 | 2013-06-18 | permanente und temporäre Schalter umsetzen
| Zeitschalter | Svenja Handreck | 2013-06-14 | 2013-07-19 | 2013-07-10 | Zeitschalter umsetzen
| Schaltergruppen | Anne-Lena Simon | 2013-06-14 | 2013-06-20 | 2013-06-18 | Schalter in Schaltergruppen einbinden + Funktion geben
UI-Integration | HUD | Svenja Handreck | 2013-06-14 | 2013-07-12 | 2013-06-06 | HUD einbauen
| ScreenManager | Svenja Handreck | 2013-06-14 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | ScreenManager implementieren
| Dialoge und Menüs | Svenja Handreck | 2013-06-14 | 2013-07-12 | 2013-07-20 | Dialogsystem und verschiedene Menüs einbauen
| Optionsmenü | Svenja Handreck | 2013-07-21 | 2013-08-31 | 2013-09-12 | Optionsmenü vervollständigen
Grafische Effekte | Toon-Shader | Sebastian Rohde | 2013-06-16 | 2013-07-08 | 2013-07-05 | Toon-Shading umsetzen (Outline+Quantisierung)
| Toon-Shader Erweiterung | Anne-Lena Simon | 2013-08-12 | 2013-08-31 | 2013-08-16 | Toon-Shading um spekulares Licht erweitern+verbessern
| Nebel-Effekt | Anne-Lena Simon | 2013-08-12 | 2013-08-31 | 2013-08-26 | Distanz-Nebel einbauen
| Shadowmapping | Anne-Lena Simon | 2013-08-12 | 2013-08-31 | 2013-08-30 | Schlagschatten einbauen
| Skybox | Anne-Lena Simon | 2013-08-12 | 2013-08-31 | 2013-08-26 | Skybox einbauen
| Billboards | Anne-Lena Simon | 2013-08-12 | 2013-08-31 | 2013-08-31 | Billboards einbauen
Testlevel | Schieberätsel Prototyp | Svenja Handreck | 2013-06-14 | 2013-07-08 | 2013-06-16 | Testlevel entwerfen+einbauen
| Ebenenrätsel Prototyp | Anne-Lena Simon | 2013-06-14 | 2013-07-08 | 2013-06-16 | Testlevel entwerfen+einbauen
| Rutschrätsel Prototyp | Svenja Handreck | 2013-06-14 | 2013-07-08 | 2013-08-05 | Testlevel entwerfen+einbauen
| Verfolgungsjagd Prototyp | Sebastian Rohde | 2013-06-14 | 2013-07-08 | 2013-06-16 | Testlevel entwerfen+einbauen
| Bosskampf Prototyp | Björn Golla | 2013-06-14 | 2013-07-08 | - | verworfen, es wurde direkt an finalem Level gearbeitet
Spielwelt | Tutorialbereich | Anne-Lena Simon | 2013-07-12 | 2013-08-29 | 2013-08-31 | Einführungsbereich entwerfen+einbinden
| Schieberätsel | Svenja Handreck | 2013-07-12 | 2013-08-29 | 2013-08-31 | Level entwerfen+einbauen
| Rutschrätsel | Svenja Handreck | 2013-07-12 | 2013-08-29 | 2013-09-06 | Level entwerfen+einbauen
| Ebenenrätsel | Anne-Lena Simon | 2013-07-12 | 2013-08-29 | 2013-08-29 | Level entwerfen+einbauen
| Verfolgungsjagd | Sebastian Rohde | 2013-07-12 | 2013-08-29 | 2013-09-01 | Level entwerfen+einbauen
| Bosslevel | Björn Golla | 2013-07-12 | 2013-08-29 | 2013-09-01 | Level entwerfen+einbauen
Audio | Hintergrundmusik | Sebastian Rohde | 2013-06-14 | 2013-07-08 | 2013-07-05 | Hintergundmusik auswählen+einbauen
| Soundeffekte | Sebastian Rohde | 2013-06-14 | 2013-07-08 | 2013-09-10 | Soundeffekte auswählen+einbauen
Aktions-System | Aktions-System Mechanik | Anne-Lena Simon | 2013-08-12 | 2013-08-15 | 2013-08-19 | Aktions-System umsetzen
| Aktions-System Charaktere | Anne-Lena Simon | 2013-08-12 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | Boss, Tutor und Helper-Darsteller umsetzen
Distanzmessung | Distanzmessung Grafiken | Anne-Lena Simon | 2013-08-12 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | Grafiken für die Distanzanzeige erstellen
| Distanzmessung Umsetzung | Anne-Lena Simon | 2013-08-12 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | Distanzmessung einbauen
Editor | Szeneneditor - Editor | Anne-Lena Simon | 2013-06-14 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | Editor für Spielwelt schreiben
| Spiel - Parser | Anne-Lena Simon | 2013-06-14 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | Im Spiel Parser für Editor-Datei schreiben
| Tiled konfigurieren | Anne-Lena Simon | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 2013-07-13 | Editor so vorbereiten, dass er bequem zu nutzen ist
| Szeneneditor - TMX-Parser | Anne-Lena Simon | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 2013-07-14 | TMX-Unterstütuzung zum Editor hinzufügen
Optimierung | Editorformat überarbeiten | Anne-Lena Simon | 2013-08-20 | 2013-09-01 | 2013-08-29 | XML in besser lesbare, weniger fehleranfällige Form bringen
| AssetManager | Anne-Lena Simon | 2013-09-01 | 2013-09-14 | 2013-09-08 | Assets zentral laden
| Update verbessern | Björn Golla | 2013-08-12 | 2013-09-01 | 2013-09-01 | bessere Performanz bei Update-Methode erreichen
Bugs+Optionales | Absturz beim Einkaufen | Svenja Handreck | 2013-09-09 | 2013-09-22 | 2013-09-14 | Exception beim Einkaufen verhindern
| Fehler beim Action-Reset | Anne-Lena Simon | 2013-09-09 | 2013-09-22 | 2013-09-10 | Aktions-Reset funktioniert nicht immer korrekt
| Dialog Leertaste | Svenja Handreck | 2013-09-09 | 2013-09-22 | 2013-09-12 | Leertaste soll Dialog nur nach Wartezeit fortsetzen
| Balanceboard Version | Björn Golla | - | - | offen | Spielversion speziell für das MediBalance Pro (wenn gewünscht)
| Kollision verbessern 2 | Björn Golla | 2013-09-09 | - | offen | Objekte hängen teilweise an Kanten fest
| Extra-Feedback zu Schaltern | noch nicht zugewiesen | 2013-09-09 | - | offen | Schalter könnten anzeige, wo etwas passiert ist
| Shader: Outline | noch nicht zugewiesen | 2013-09-09 | - | offen | Aliasing und Artefakte verringern (evtl. andere Methode nutzen)
| Shop besser erklären | noch nicht zugewiesen | 2013-09-09 | - | offen | Funktionsweise des Shops besser verständlich machen
| Kartensteuerung verbessern | noch nicht zugewiesen | 2013-09-09 | - | offen | Kartensteuerung ist unangenehm und sollte verbessert werden
Tests | Tests durch das Team | Alle | immer | - | - | Eigene Testspiele
| Feedback sammeln | Alle | immer | - | - | Testspieler finden, beim Spielen beobachten und befragen